## Slide 1
학위논문 파이프라인 개발
현황 · 문제점 · 해결 방안
SAM-3D
Body
→
MHR→
SMPL
→
gsplat
정제
→
가상
마커
→
OpenSim
IK
→
Vicon
비교
현재: OpenSim IK 단계에서 마커 매칭 + 모델 스케일링 문제
2026.04.16 | 최재혁 | 동아대학교 스포츠의학과

## Slide 2
해결된 것들
gsplat differentiable rendering
999프레임 · 28분 · A100 · loss 5.8% 개선
BSM 105-마커 SMPL 정점 매핑
SMPL2AddBiomechanics bsm_markers.yaml 활용
TRC 파일 생성
init (정제 전) + refined (정제 후) 222프레임
OpenSim 4.5.2 설치
Rajagopal 전신 모델 (39 DOF, 66 마커) 로딩 확인
Ablation 데이터 확보
body_pose_init + body_pose_refined 동시 저장

## Slide 3
문제 1 + 해결: body_pose_params 형식 불일치
문제
SAM-3D-Body 출력:
body_pose_params: (133,)
→ MHR 127관절 자체 포맷
SMPL 기대값:
body_pose: (69,) 23관절×3
133 ≠ 69 직접 대응 불가!
→
해결
7시점 reproj fitting 결과를 초기값으로 사용
SAM-3D-Body body_pose (X)
↓ 교체
reproj fitting SMPL (O)
→ Rh, Th, poses, shapes
→ 222프레임, 153.5px reproj
결과: v1 SD 120~170° → v2 SD 9~26° (안정화), 내부 상관 r=0.79~0.96

## Slide 4
문제 2 + 해결: 관절각도 산출 방식
v2: 정점 기반 JCS
left-handed, sign flip
r = 0.49
*내부 상관
v3: 관절 기반 JCS
개선, 하지만 불안정
r = 0.80
*내부 상관
v4: body_pose 오일러
안정, Vicon과 불일치
r = 0.96*
*내부 상관
↓
해결: SAM4DCap 방식 — OpenSim IK Solver
SMPL
6,890 정점
→
BSM 105
가상 마커
→
TRC
파일
→
OpenSim
IK Solver
→
ISB 표준
관절각도
Vicon Plug-in Gait과 동일한 ISB 표준으로 각도 산출 → 사과 대 사과 비교 가능

## Slide 5
문제 3 + 해결: 마커 이름 매칭
BSM 마커 (TRC)
LSHO → 어깨
LELB → 팔꿈치
LFWT → 골반 전방
LKNE → 무릎
LANK → 발목
Rajagopal 모델
LACR → 견봉
LLEL → 외측 팔꿈치
LASI → 전상장골극
LLFC → 외측 대퇴과
LLMAL → 외측 복사뼈
≠ 이름 다름!
해결: BSM → Rajagopal 이름 변환 테이블
LSHO → LACR LELB → LLEL LFWT → LASI
LKNE → LLFC LANK → LLMAL LWRA → LFAradius
... 총 38개 매칭 (66개 모델 마커 중 58% 커버)
남은 이슈: TRC 파일 파싱 시 탭 구분자 오류 → 수정 필요 (1일)

## Slide 6
문제 4 + 해결: 모델 스케일링
스케일링 없이 IK
기본 모델: 170cm
피험자: 179.7cm, 82kg
knee_angle_l: 0.0 ± 0.0°
arm_flex_r: 0.0 ± 0.0°
→ range limit 포화!
스케일링 후 IK (목표)
ScaleTool로 체형 맞춤:
segment 길이 × scale_factor
knee_angle_l: 실제 ROM
arm_flex_r: 투구 동작
→ Vicon과 비교 가능
해결 방법 (2가지)
방법 A: OpenSim ScaleTool
마커 쌍 간 거리 비율로 body segment 길이 자동 조정
→ 로컬 실행, 완전 제어
방법 B: AddBiomechanics 웹
TRC 업로드 → 자동 스케일링 + IK + 역동역학까지 한번에
→ addbiomechanics.org

## Slide 7
전체 해결 파이프라인
1
TRC 마커 이름
파싱 수정
BSM→Rajagopal
38개 매칭
Day 1
→
2
OpenSim
ScaleTool
피험자 체형
모델 스케일링
Day 2
→
3
OpenSim
IK 재실행
39 DOF
관절각도 산출
Day 2
→
4
SFC 시간
정렬
force plate 기반
투구 구간 동기화
Day 3
→
5
CMC/ICC
RMSE
Vicon 비교
8개 변수
Day 3-4
최종 산출물
Ablation Table: gsplat 정제 전/후 CMC 비교 (논문 핵심 기여)
8개 변수: knee flex, trunk tilt×3, shoulder abd/horiz/rot, elbow flex
통계: CMC ≥ 0.85, ICC ≥ 0.80, RMSE < 7° (목표)
그래프: Bland-Altman, 시간 정규화 파형 비교

## Slide 8
남은 타임라인
Day 1
TRC 마커 매칭 수정 + 파싱 오류 해결
Day 2
모델 스케일링 + IK 재실행
Day 3-4
Vicon 비교 + 통계 (CMC, ICC, RMSE, Bland-Altman)
Week 2
논문 III장 파이프라인 + IV장 결과 재작성
Week 3-4
지도교수 리뷰 → 수정 → 본심사 제출
목표: 5~6월 본심사 제출